## Folha1
Sprint Burndown Chart
Task Number | Task | Initial Estimate | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Implement Webcam | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Remaining Effort |  | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
Ideal Trend |  | 30 | 25.7143 | 21.4286 | 17.1429 | 12.8571 | 8.5714 | 4.2857 | 0