## Work Breakdown Structure
WBS | Task Name | Duration | Planned Start Date | Planned Finish Date
1 | Initialization | 2 days | 2021-11-18 | 2021-11-20
2021-01-01 | Planning | 1 day | 2021-11-18 | 2021-11-19
2021-01-02 | Task Assignement | 1 day | 2021-11-19 | 2021-11-20
2 | GOF Pattern | 3 days | 2021-11-20 | 2021-11-23
2021-02-01 | Find 9 GOF Pattern | 2 days | 2021-11-20 | 2021-11-22
2021-02-02 | Review | 1 day | 2021-11-22 | 2021-11-23
3 | Code Smells | 3 days | 2021-11-20 | 2021-11-23
2021-03-01 | Find 9 Code Smells | 2 day | 2021-11-20 | 2021-11-22
2021-03-02 | Review | 1 day | 2021-11-22 | 2021-11-23