## Folha1
Sprint Burndown Chart
Task Number | Task | Initial Estimate | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-30
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
2 | implement author information tab | 25 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5
3 | junit testing | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3
4 | filming video demo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Remaining Effort |  | 30 | 28 | 23 | 17 | 8 | 0
Ideal Trend |  | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0